Приложение № 8

к ведомственной целевой программе Веселовского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

План реализации Программы

| Наименование основного мероприятия | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022-2024 год |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Ремонт и благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройства общественной территории по ул. Ленина ст. Веселой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление Дизайн-проекта |  | администрация Веселовского с/п Павловского района |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление проектно сметной документации |  | администрация Веселовского с/п Павловского района |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение государственной экспертизы ПСД |  | администрация Вескеловского с/п Павловского района |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение строительно монтажных, асфальтных работ и озеленение территории |  | администрация Веселовского с/п Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Проведение технического надзора строительных работ |  | администрация Веселовского с/п Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |

Глава Веселовского сельского поселения Павловского района                                                               Ю.В. Яковченко